## Лист1
Программа текущего ремонта жилищного фонда на 2025 г.
по Пружанскому КУПП «Коммунальник»
| Населенный пункт | Адрес дома |  | Вид работ | Ед.изм | Объем работ
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
I квартал
| Ружаны | Ленина | 38 | замена вводного кабеля | м.п. | 10
| Ружаны | Ленина | 17 | ремонт фронтона | м2 | 25.5
| Ружаны | Комсомольская | 9 | ремонт фронтона | м2 | 25
| Ружаны | Я.Коласа | 19 | ремонт фронтона | м2 | 25
| Пружаны | Г.Ширмы | 6 | ремонт водосточной системы | м.п. | 25
| Пружаны | Г.Ширмы | 21 | ремонт водосточной системы | м.п. | 25
| Линово | Тихая | 20 б | ремонт балконного ограждения | шт. | 1
| Пружаны | Ширмы | 10 | ремонт водосточной системы | м.п. | 60
| Клепачи | Советская | 1 | ремонт отмостки | м.п. | 60
| Клепачи | Советская | 2 | ремонт отмостки | м.п. | 60
| Засимовичи | Центральная | 19 | ремонт отмостки | м.п. | 20
| Ружаны | Интернациональная | 36 | частичное утепление фасада в границах кв.1 | м2 | 50
| Зиновичи | Центральная | 15 | окраска фасада | м2 | 360
|  |  |  | смена светильников | шт. | 17
|  |  |  | смена автоматических выключателей | шт. | 23
II квартал
| Юндилы | 1-е Мая | 2 | ремонт отмостки | м2 | 190
| Ружаны | Дзержинского | 7 | окраска фасада | м2 | 210
| Ружаны | Дзержинского | 9 | окраска фасада | м2 | 210
| Ружаны | Дзержинского | 11 | окраска фасада | м2 | 210
| Пружаны | Свободы | 89 а | ремонт отмостки | м.п. | 140
| п.Солнечный |  | 18 | ремонт балкона кв.9 | шт. | 1
| Пружаны | Интернациональная | 8 | утепление стен кв. 27 | м2 | 30
| Солнечный |  | 13 | ремонт отмостки | м2 | 40
| Шени | Молодежная | 5 | утепление стен кв. 2 | м2 | 50
| Пружаны | Кобринская | 67 | ремонт отмостки | м2 | 45
| Шени | Центральная | 48 | окраска фасада | м2 | 460
| Пружаны | Строительная | 10 | ремонт парапетов | м.п. | 20
| Пружаны | Строительная |  | утепление торцевой стены дома,включая кв.48 | м2 | 190
| Пружаны | Интернациональная | 12 | замена окон, 5 п. | м2 | 8
| Пружаны | Мицкевича | 25 | ремонт кровли | м2 | 190
| Белоусовщина | Комсомольская | 10 | ремонт водосточной системы | м.п. | 75
| Белоусовщина | Комсомольская | 10 | замена окон | м2 | 3
| Шерешево | Октябрьская | 15 | ремонт веранды | шт. | 1
| Линово | Дачная | 1 | замена окон, 1 п. | м2 | 3
| Линово | Дачная | 1 | ремонт отмостки | м.п. | 66
|  |  |  | смена светильников | шт. | 40
|  |  |  | смена автоматических выключателей | шт. | 45
III квартал
| Пружаны | Кобринская | 3 | ремонт водосточной системы | м.п. | 40
| Пружаны | Кобринская | 3 | замена окон,1 п. | м2 | 3
| Клепачи | Лесная | 7 | ремонт отмостки | м2 | 50
| Слобудка | Армейская | 292 | замена окон, 1 п. | м2 | 8
| Слобудка | Дачная | 303 | замена окон, 3 п. | м2 | 8
| Пружаны | Пионерская | 5 | ремонт отмостки | м2 | 84
| Пружаны | Пионерская | 5 | ремонт цоколя | м2 | 42
| Засимовичи | Центральная | 189 | ремонт крыльца | м2 | 6
| Слобудка | Армейская | 295 | ремонт крылец (1,2,3,4,5 под.) | м2 | 32
| Слобудка | Армейская | 295 | ремонт отмостки | м2 | 185
| Засимовичи | Центральная | 177 | ремонт крыльца под. № 3(ступени+поручень) | м2 | 6.5
| Засимовичи | Центральная | 178 | ремонт крыльца под.№ 2 | м2 | 6.5
| Клепачи | Ленина | 5 | установка снегозадержателей | м.п. | 80
| Засимовичи | Центральная | 60 | ремонт крыльца под.№1 (замена плитки) | м2 | 2.5
| Засимовичи | Центральная | 60 | окраска фасада | м2 | 557
| Солнечный |  | 15 | ремонт крыльца под.№1 | м2 | 3
| Солнечный |  | 15 | замена окон, 1 п. | м2 | 3
| Пружаны | Полесская | 3 | ремонт крыльца под.№2 | м2 | 8
| Засимовичи | Центральная | 177 | ремонт крыльца под.№5 | м2 | 6.4
| Пружаны | Богдановича | 22 | ремонт фундамента | м2 | 8
| Пружаны | Богдановича | 22 | ремонт отмостки | м2 | 15
| Белоусовщина | Комсомольская | 2 | ремонт цоколя | м2 | 52
| Белоусовщина | Комсомольская | 2 | ремонт отмостки | м2 | 55
| Пружаны | Советская | 8 | ремонт крыльца | м2 | 4
| Пружаны | Интернациональная | 16 | ремонт крыльца под.№2 | м2 | 6.5
| Пружаны | Интернациональная | 8 | утепление квартиры 64 | м2 | 52
| Засимовичи | Центральная | 189 | ремонт крыльца под.№3 | м2 | 7.8
| Пружаны | Пионерская | 9 | ремонт водосточной системы | м.п. | 31
| Пружаны | Пионерская | 9 | ремонт отмостки | м2 | 42
| Пружаны | Полесская | 3 | ремонт крыльца под.№ 2(плитка) | м2 | 5
| Слобудка | Дачная | 324 | ремонт отмостки | м2 | 190
| Слобудка | Армейская | 295 | замена окон, 1 п. | м2 | 8
| Пружаны | Ширмы | 21 | замена окон, 1 п. | м2 | 8
| Клепачи | Советская | 2 | ремонт отмостки | м2 | 105
| Клепачи | Ленина 2 | 2 | ремонт отмостки | м2 | 130
|  |  |  | смена светильников | шт. | 26
|  |  |  | смена автоматических выключателей | шт. | 33
IV квартал
| Ружаны | Красноармейская | 4 | смена автоматов | шт. | 60
| Ружаны | 1-е Мая | 5 | смена автоматов | шт. | 80
| Оранчицы | 60 лет Октября | 16 | ремонт крылец (1,2,3 под.) | м2 | 21
| Оранчицы | 60 лет Октября | 16 | ремонт цоколя | м2 | 115.3
| Оранчицы | 60 лет Октября | 16 | ремонт фундамента | м2 | 70
| Пружаны | Парковая | 12 | ремонт водосточной системы | м.п. | 96
| Пружаны | Парковая | 12 | ремонт подшивы | м2 | 75
| Пружаны | Кухарева | 7 | ремонт водосточной системы | м.п. | 90
| Пружаны | Кухарева | 7 | ремонт цоколя | м2 | 45
| Пружаны | Кухарева | 7 | ремонт крыльца | м2 | 6
| Пружаны | Кухарева | 7 | ремонт парапетных плит | м.п. | 15
| Клепачи | 40 лет Победы | 3 | утепление стен кв.3 | м2 | 40
| Пружаны | Интернациональная | 4 | окраска фасада | м2 | 81
| Пружаны | Свободы | 12 | ремонт подшивы | м2 | 44
| Слобудка | Дачная | 304 | замена окон, 2 п. | м2 | 8
| Пружаны | Костякова | 73 | ремонт подшивы | м2 | 70
| Пружаны | Ширмы | 8 | ремонт водосточной системы | м.п. | 140
| Засимовичи | Центральная | 188 | утепление стен кв.48 | м2 | 30
| Пружаны | Урбановича | 9 | ремонт отмостки | м2 | 80
| Пружаны | 8-е Марта | 5 | утепление стен кв.31 | м2 | 40
|  |  |  | смена светильников | шт. | 25
|  |  |  | смена автоматических выключателей | шт. | 31

## Лист2
Пружаны | Интернациональная | 12 | замена окон, 5 п. | м2 |  | 0
Слобудка | Дачная | 304 | замена окон, 1 п. | м2 |  | 0
Линово | Дачная | 1 | замена окон, 1 п. | м2 |  | 0
Слобудка | Армейская | 292 | замена окон, 1 п. | м2 |  | 0
| Дачная | 303 | замена окон, 3 п. | м2 |  | 0
Засимовичи | Центральная | 189 | ремонт крыльца | м2 |  |  | 0
Слобудка | Армейская | 295 | ремонт крылец (1,2,3,4,5 под.) | м2 |  |  | 0
Засимовичи | Центральная | 177 | ремонт крыльца под. № 3(ступени+поручень) | м2 |  |  | 0
Засимовичи | Центральная | 178 | ремонт крыльца под.№ 2 | м2 |  |  | 0
Клепачи | Ленина | 5 | установка снегозадержателей | м.п. |  |  | 0
Засимовичи | Центральная | 60 | ремонт крыльца под.№1 (замена плитки) | м2 |  |  | 0
Солнечный |  | 15 | ремонт крыльца под.№1 | м2 |  |  | 0
Пружаны | Полесская | 3 | ремонт крыльца под.№2 | м2 |  |  | 0
Засимовичи | Центральная | 177 | ремонт крыльца под.№5 | м2 |  |  | 0
Пружаны | Богдановича | 22 | ремонт фундамента | м2 |  |  | 0
Пружаны | Богдановича | 22 | ремонт отмостки | м2 | 15 | 45 | 675
Пружаны | Пионерская | 5 | ремонт цоколя | м2 |  |  | 0
Пружаны | Пионерская | 5 | ремонт отмостки | м2 | 72 | 45 | 3240
Белоусовщина | Комсомольская | 2 | ремонт цоколя | м2 |  |  | 0
Белоусовщина | Комсомольская | 2 | ремонт отмостки | м2 | 55 | 45 | 2475
Пружаны | Советская | 8 | ремонт крыльца | м2 |  |  | 0
Пружаны | Интернациональная | 16 | ремонт крыльца под.№2 | м2 |  |  | 0
Пружаны | Интернациональная | 8 | утепление квартиры 64 | м2 |  |  | 0
Засимовичи | Центральная | 189 | ремонт крыльца под.№3 | м2 |  |  | 0
Клепачи | Советская | 2 | ремонт отмостки | м2 | 105 | 45 | 4725
Ружаны | Красноармейская | 4 | смена автоматов | шт. | 60 |  | 0
Ружаны | 1-е Мая | 5 | смена автоматов | шт. | 80 |  | 0